## Actividades
CÓDIGO: CIT-01
PÁGINA: 1 DE 1
|  | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS |  |  | VERSIÓN: 02
FECHA: 13 MARZO DE 2014
|  |  |  | UNIDAD DE CIT: | Desarrollo y producción
PROCESO: |  | Desarrollo portal CIT versión HTML |  | RESPONSABLE: | David Portilla S.
PROCESO |  | ACTIVIDADES | TIEMPO (HORA) | RESPONSABLE OPERATIVO | OBSERVACIONES
Web CIT | 1 | Preparación ambiente de desarrollo. | 32 | David-Sebastian
| 2 | Documentación compass, sass, susy. | 24 | David-Sebastian
| 3 | Análisis y definición de resoluciones máximas y mínimas. | 4 | David-Sebastian
| 4 | Desarrollo plantilla responsiva (grid) | 40 | David-Sebastian
| 5 | Definir e implementar taxonomía. | 0 | * | Equipo CIT
| 6 | Desarrollo de menú de navegación adaptativo para ordenador. | 4 | Sebastian
| 7 | Preparar insumos gráficos para web. | 4 | David |  | viernes 11 abril
| 8 | Definir arquitectura web (clases, etiquetas). | 4 | David-Sebastian
| 9 | Script manejo de fotos. | 16 | Sebastian
| 10 | Script manejo de texto adaptativo. | 8 | David
| 11 | Definir e implementar animaciones y transiciones css3. | 16 | Sebastian
| 12 | Migragar CSS3-HTML5 a Css-HTML con IE8 | 24 | David-Sebastian
| 13 | Recolección contenido base. | 0 | * | Equipo CIT
| 14 | Implementar contenido base. | 8 | David
| 15 | Menu de navegación móvil. | 40 | David-Sebastian
| 16 | Pruebas en dispositivos moviles. | 4 | David
| 17 | Pruebas de navegación en diferentes resoluciones de pantalla. | 4 | Sebastian
| 18 | Correcciones y optimización para cada plataforma. | 16 | David-Sebastian
| 19 | Publicación solo del HOME. | 0 | Solo cuando este terminado y aprobado el Home se procedera a desarrollar las paginas internas del sitio.
|  | Total Horas / Proceso | 248
|  | Total días | 31

## Cronograma
[9 empty] | Trabajo en simultaneo | [13 empty] | Dias festivos
Jesús
PROCESO:
| Desarrollo front-end portal de Prácticas profesionales | [7 empty] | Sebastian
ACTIVIDAD |  | Responsable | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana Santa |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | Semana 1
1 | Socialización del backend de la plataforma con Ing. Sistemas | Jesús | [35 empty] | Jueves 27 marzo | bar: Semana 1 J
Sebastián | bar: Semana 1 J
2 | Definición de estilos de elementos presentes (Botones,Listas..) | Sebastián | [35 empty] | Semana 2 | bar: Semana 1 V
Martes 31 marzo | bar: Semana 1 V
| Creación de insumos en ilustrator | Sebastián | bar: Semana 2 L
Semana 3 | bar: Semana 2 L
4 | Definición y estándarización de clases/selectores html/css | Sebastián | [35 empty] | Lunes 7 Abril | bar: Semana 2 M
5 | Diagramación y Estilización de Login | Sebastián | [35 empty] | Semana 4 | bar: Semana 2 M
6 | Diagramación y Estilización del Header | Sebastián | [35 empty] | Lunes 14 abril | bar: Semana 2 M
7 | Estilización de Panel Principal | Sebastián | bar: Semana 2 M
8 | Estilización de Listas de personas | Sebastián | bar: Semana 2 V
9 | Estilización de Listas de actividades y evaluaciones (contiene estados y convenciones) | Sebastián | bar: Semana 3 L to Semana 3 M
10 | Estilización de perfiles(todo lo que tenga que ver con datos, su modificación y lectura) | Sebastián | bar: Semana 3 M to Semana 3 J
11 | Estilización y diagramación "Crear Cronograma practicantes" | Sebastián | bar: Semana 3 V to Semana 4 L
12 | Correciones | bar: Semana 4 M
Sebastián | bar: Semana 4 M
13
14
15
16
17
18
19

## Hoja1 (2)
ACTIVIDAD |  | Responsable | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Desarrollo de tal y tal | Davicito | bar: Semana 1 L to Semana 1 M
Sebastiancito | bar: Semana 1 L to Semana 1 M
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito
Sebastiancito
Davicito